Загальна інформація

Мета проекту

Короткий опис проекту

Проект фінансується Європейським Союзом як частина програми  підтримки економічного розвитку в Україні.

Проект виконується Консорціумом  у складі European Profiles S.A (Греція), спільно з  Intrasoft International S.A(Люксембург), Logotech S.A.(Греція), Технологічний Центр Академії Наук Чеської Республіки( Чеська Республіка) та EOMMEX S.A.(Греція).

Партнер проекту/Бенефіціар – Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

Строк реалізації проекту – 26 місяців (з липня 2009 року до кінця серпня 2011 року)

Загальна мета проекту полягає у “Стимулюванні інноваційної діяльності українських підприємств шляхом подолання прогалини між дослідженнями та виробництвом та через стимуляцію трансферів технологій у межах національної економіки та з глобальною економікою”

Відповідно до своєї мети, загальний обсяг Проекту охоплює два відмінні, але тісно взаємопов’язані процеси:

- Зближення бізнесу та науки шляхом просування підприємництва в обох галузях через інформування та нарощування компетентності, з метою підштовхування бізнесу до нових можливостей на основі технологій, а науковців та дослідників – до комерційного використання результатів;

- Проектування, тестування та запуск посередницьких схем та процесів, що підвисять та спростять трансфер технологій на національному та міжнародному рівні відповідно до передового досвіду ЄС.

Цільові групи

Розташування

Компоненти

проекту

Реципієнтами проекту являються:

- Бізнес: бізнес компанії малого та середнього розміру, а також великі компанії з департаментами досліджень і розробок;

- Дослідницьке співтовариство: провідні освітні та дослідницькі інститути України, НАНУ і її інститути, Академія аграрних наук, Університети, Наукові парки;

- Існуючі посередники: організації бізнес підтримки(неурядові організації, ТПП, промислові асоціації, інноваційні і високотехнологічні інкубатори, технологічні парки);

- Регіональні та муніципальні органи вибраних місць.

Проект здійснюватиметься в Україні. Операційною базою проекту є Київ. Інші пункти розміщення можуть бути створені у пілотних регіонах/областях, що відповідатимуть ефективному впровадженню проекту.

Обсяг діяльності проекту охоплює наступні чотири основні компоненти:

Компонент 1:  Розвиток інфраструктури трансферу технологій та посередницьких організацій для підтримки інновацій у бізнесі

Основні заходи для виконання у рамках компоненту 1:

1.1. Розгляд існуючих іноземних та внутрішніх організацій підтримки бізнесу та посередницьких організацій

1.2. Розробка концепцій посередницьких організацій, адаптованих до України

1.3. Запуск принаймні 10 нових посередницьких організацій

1.4 Організація принаймні 2 навчальних турів.

Компонент 2:  Розвиток Наукових Центрів та підтримка              відбрунькованих дослідників і стартової діяльності

Основні заходи для виконання у рамках компоненту 2:

2.1. Загальна підтримка створення принаймні 5 Наукових центрів

2.2. Розробка в Інститутах ринкових продуктів дослідницької діяльності

2.3. Створення 20 відбрунькувань дослідників з Інститутів у напрямку промисловості зі своїми власними проектами

2.4. Створення 20 стартових фірм на основі відбрунькувань дослідників або інженерів з великих компаній

2.5. Організація принаймні 2 навчальних турів для ознайомлення з передовим досвідом ЄС

Компонент 3:  Запуск справжніх Технопарків та інноваційних кластерів як важелів трансферу інновацій і технологій у регіонах

Основні заходи для виконання у рамках компоненту 3:

3.1. Розгляд існуючого українського та міжнародного досвіду

3.2. Аналіз поточних проектів, представлених міськими адміністраціями або академічними інститутами

3.3. Проектування 5 стратегічних планів Технопарків

3.4. Підпис статутних документів учасниками

3.5. Проектування стратегічних планів кластерів

3.6. Підпис статутних документів учасниками

3.7. Організація принаймні 2 навчальних турів

Компонент 4:  Створення диверсифікованих структур підготовки та підготовка інноваційних менеджерів

Основні заходи для виконання у рамках компоненту 4:

4.1. Розгляд міжнародного та національного досвіду стосовно схем та змісту підготовки інноваційних менеджерів

4.2. Побудова необхідної основи навчання тренерів

Єдина ідея проекту

Контакти

4.3. Розробка диверсифікованого комплексу постачання спеціалізованої підготовки

4.4. Створення диверсифікованої бази з 10 навчальних центрів

4.5. Підготовка мінімум 100 менеджерів

Проект передбачає низку заходів, що мають сприяти початку подолання розриву між наукою та виробництвом і створенню умов для приєднання України до Мережі європейських підприємств.

Передбачається також збільшення в країні тренінгових центрів для керівників підприємств і початок імплементації у регіонах України концепції технопарків та інноваційних кластерів згідно європейським та міжнародним стандартам.

Проект тісно пов'язаний с трьома іншими проектами:

- Розвиток фінансових схем та інфраструктури для підтримки інноваційної діяльності в Україні(Бенефіціаром виступає Державне агентство України з інвестицій та інновацій)

- Офіс спільної підтримки для посилення інтеграції України у дослідницький простір Європейського Союзу(Бенефіціаром виступає Міністерство освіти і науки України)

- Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні(Бенефіціаром виступає Міністерство економіки України).

За подальшою інформацією звертайтесь, будь ласка:

Пан Лейф Грам – Керівник групи проекту

Пан Янніс Зервас – Ключовий Експерт

Пан Деклан Гордон Керролл – Ключовий Експерт

Пані Салімова Катерина- офіс-менеджеру проекту

Адреса: вул. Арсенальна, 9/11, офіс 615

Тел.: (+38044) 228 02 71, 227 02 65

Факс: (+38044) 227 01 84

E-mail: kateryna@innoenterprise.com.ua